## Infi 01_2024
Statut documentation | Institution responsable / contact | Type | Programme | Projet / Description | Date cible | Disponibilité de la documentation | Minilabs | Contexte | Planning détaillé | Interaction secteur / Validation/ Décision | Plan de relance UE | Dépendances | Documentation | K Erauw comment
✔ Disponible | INAMI/RIZIV | Sous-Projet | Intégration des Caresets modulaires visant à l'échange de données en FHIR & stockage sur les coffres-forts | Careset allergies et intolérences | S2 2024 Wallonie TBD Bruxelles TBD Vlaanderen | Disponible | Wal : S2 2024 (via onboarding RSW -support@rsw.be) TBD Bruxelles Vlaanderen : sur demande via Vitalink |  | -'Wal : * CookBook révisé & Impl en ACC Q2/2024; * Intégration du careset dans les logiciels MGs Q2/3 2024 '-'Bru : * TBD VL : * Q1/2024 release ; * * | Ongoing |  | Vitalink: Pseudo Service availability | https://github.com/hl7-be https://www.vitalink.be/fhir-documentatie
✔ Disponible | INAMI/RIZIV | Sous-Projet | Intégration des Caresets modulaires visant à l'échange de données en FHIR & stockage sur les coffres-forts | Careset Vaccination | S1 2024 Wall/Bru TBD Vlaanderen | Disponible | Wal / Bru : S1 2024 (via onboarding RSW -support@rsw.be) Vlaanderen : sur demande via Vitalink | Dans le cadre du lancement de la Vaccicard Wallonie Bruxelles, intégration (R/W) Careset Vaccination | Wal/l/Bru : * Careset/API FHIR disponible/publié; * Intégration du careset dans les logiciels MGs Q1 / Q2 2024 * Minilab avec RSW/B Q1/Q2 2024 VL : * planning détaillé Q1 2024 | Ongoing |  | Vitalink: Pseudo Service availability | Profile FHIR : https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/vaccination/index.html | Q4 2024 - FHIR-a-thon Jan 2023
⏱ En cours de finalisation | INAMI/RIZIV | Sous-Projet | Intégration des Caresets modulaires visant à l'échange de données en FHIR & stockage sur les coffres-forts | Autres Caresets cfr Patient Health Record (new SumEHR en Caresets) | 2024 (TBC) | TBD | TBD | Deployment will be clarified in BHIR Plan | 1.PatientWill : publication 01/2024 – documentation OK 2. Problem : publication en build – documentation Q2 – 2024 3. Observation : publication en build – documentation Q2 – 2024 Projet eBirth |  | ✔ | Coffres-forts Implementation & Pseudo Service REFSET availability | https://github.com/hl7-be | Q4 2024 - FHIR-a-thon Jan 2023
⏱ En cours de finalisation | INAMI/RIZIV | Sous-Projet | Intégration des Caresets modulaires visant à l'échange de données en FHIR & stockage sur les coffres-forts | Autres Caresets Autres | 2025 (TBC) | TBD | TBD | Deployment will be clarified in BHIR Plan | 1. Referral Prescription - 2025 2. MedicationLine, MedicationRequest, delivery – 2025 |  | ✔ | Dépendance vis à vis de la mise en place des projets Caresets. | https://github.com/hl7-be | TBC
✔ Disponible | INAMI/RIZIV |  | SumEHR | Accès au SumEHR - lecture en Flandre | 2024 | Disponible | TBC | Le SumEHR est ouvert entièrement pour les Nurse , ceci permet de le visualiser également en Flandre (pas de visualisation partielle). Ceci n'avait pas pu être vérifié lors de l'enregistrement des logiciels en Flandre. |  |  |  |  | https://www.vitalink.be/voor-ontwikkelaars/technische-documentatie | part of homologation - TBC by SH
✔ Disponible | INAMI/RIZIV | Projet | Prescription de renvoi | Prescription de renvoi - Verwijsvoorschrift (imagerie, Kiné & infi). | 11/2024 Q1 2025 | Disponible | 05 2024 - 06 2024 Validation Testing: Sep 2024 | Première phase = prescriptions soins infirmiers | FHIR Test Server 11/2023 Pilot project 05 - 011 / 2024 | Trioverleg avec Agoria | ✔ | Careset project | https://github.com/hl7-be/referral https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AMg9kRlPY1hT2g8Uve8pfifwoUdca1qVXhc1uXD7G7QU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=397dab70-cdea-48c7-b826-d97ec4d5a566&tenantId=66c008a4-b565-49a9-93c9-c1e64cad2e11 | 2025 TBC
✔ Disponible | SPF Santé | Varia | BELRAI | Intégration du service SOAP "Consult" pour la visualisation des documents: BELRAI | 2024 | Disponible | Minilab à partir de 04/2024 | Intégration de la visualisation des documents BELRAI (service SOAP Consult) au sein des applications métiers : •Intégration du service SOAP "Consult" BELRAI au sein des applications métiers; •Importer via le service SOAP "Consult" BELRAI « les scores et les réponses » des évaluations de chaque patient au format JSON ; •Importer via le service SOAP "Consult" BELRAI les détails de l’évaluation chaque patient au format XML ; •Intégrer les score, les réponses et les détails de chaque évaluation dans le dossier du patient au sein des applications métiers; •L’importation s’effectue automatiquement, lorsque le prestataire ouvre le dossier du patient à partir des applications métiers ; •Respecter le lay-out pour l’affichage | - Planning et procédure pour les Minilab : 15/02 - Minilab : à partir de 04/2024 |  |  |  | https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-belrai-belgian-resident-assessment-instrument-webservices | part of homologation - TBC ?
❌ Non disponible | Plate-forme eHealth |  | Therlink | Intégration de la gestion des relations thérapeutiques pour les groupements infirmiers | 2023 2024 | TBC | TBC | Uniquement pour les logiciels des groupements infirmiers | [5 empty] | documentation already available ?
✔ Disponible | CIN/NIC |  | Facturation | Soins de plaies , adaptation des règles de facturation. Intégration d'un formulaire électronique spécifique à envoyer via MyCarenet. | End 2022 |  | N/A | Un nouveau formulaire pour les soins des plaies complexes sera d'application à partir du 01/12/2022. Afin de permettre des échanges électroniques sur ce nouveau formulaire, le CIN et les OAs ont opté pour une solution simple qui réutilise le flux 430000 dans ce qu'il convient d'appeler une variante dédiée aux soins plaies complexe | Pilote 11/2022 , Production 12/2022 |  |  |  | https://share.intermut.be/home/MyCareNet/extranet/Webservices%20MedAdmin/Forms/AllItems.aspx | done
✔ Disponible | CIN/NIC |  | Assurabilité | Migration de la consultation assurabilité vers Member data | 2024 | En cours | Sur RDVS Via le CIN | [6 empty] | part of homologation - TBC
✔ Disponible | INAMI/RIZIV | Projet | VIDIS | VIDIS - intéropérabilité schéma de médication | 2024 | 2023 | 2023-2024 | Ces tests d'interopérabilité ont été établis pour tout logiciel qui souhaite interagir avec le schéma de médication d'un patient tel qu'il est conservé dans les coffres-forts régionaux de données sur la santé. (VITALINK, Réseau Santé Wallon et Réseau Santé Bruxelles). Les tests sont coordonnés par le projet VIDIS à l’INAMI. L'objectif est de garantir un système de médication interopérable qui met les données à la disposition de l'utilisateur d'une manière sécurisée et fonctionnellement utile. |  | Validation critères | ✔ |  | - Critères Audit | 2025 TBC
TBD
Les informations mentionnées en bleu désignent les modificattions par rapport à la version précédente

## MG Statut CG (hidden)
| Libellé | Date Cible | Trekker | Disponibilité de la Documentation | Plan de relance UE | Commentaires | Documentation
| RECIp-e - prescription électronique de médicaments : implémentation de la dématérialisation complète de la prescription. | 15/9/2021 | INAMI (Recip-e) | 10/2020 |  | Finalisé. | https://recip-e.be
| Mise à jour des services Rn Consult - consultation des informations du registre national. | 12/2021 | e-Health | 09/2020 |  | Mini-labs en cours. | https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/service-webservices-consultrn
| SAMV2 - source authentique des médicaments : « Addtional Requests » : modifications mineures à effectuer en plus des points déjà mis en place en 2020. | 12/2021 | INAMI | 2021-03-31 |  | - intervention supplémentaire dans le coût des contraceptifs pour les jeunes ce point n’a pas été testé en 2020 ; - mise à jour de la base données: quotidiennement au lieu de tous les 14 jours -> modification du critère de 2020 – ce point à un impact sur Recip-e, la prescription électronique serait refusée si non basée sur une base de données à jour. - classification des médicaments dans la F5picklist -> précision du critère initial ; - dénomination des médicaments dans la picklist: d’abord nom FAMHP, ensuite BCIP (et non l’inverse comme testé en 2020) -> modification du critère initial ; - en cas de remboursement, le chapitre IV et VIII doit toujours être clairement visible à l’écran -> modification du critère initial. | https://www.samportal.be/fr/sam/documentation
| VIDIS : assurer la qualité et l’interopérabilité sémantique des schémas de médication & posologie. | 12/2021 | INAMI | 2021-03-31 |  | Assurer la qualité et l’interopérabilité des schémas de médication. Documentation détaillée des critères 07/2021 + Q&A (done). | https://www.inami.fgov.be/fr/themes/qualite-soins/e-sante/Pages/projet-vidis.aspx
| Mult-eMediatt - Informatisation du certificat d’incapacité de travail. | 03/2022 | e-Health | 01/2021 |  | Sept 2021: een refset is beschikbaar met ongeveer 4000 concepten waarvan minstens 400 uit de prioriteitenlijst mult-eMediatt; - Dec 2021 – maart 2022: organisatie van de mini-labs; - Half maart 2022: een bijgewerkte refset (GP Refset V3) zal beschikbaar zijn. Deze refset zal nagenoeg alle codes uit de prioriteitenlijst mult-eMediatt bevatten. | https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/service-mult-emediatt
| eAttest V3 (remplace eAttest V2) | 30/11/22 | CIN | 10/2021 |  | Les agréments seront effectués à partir du 1/12/2021
| Intégration des Caresets modulaires visant à l'échange de données en FHIR & stockage sur les coffres-forts |  | INAMI |  | X | La mise en place de FHIR dans les DMI est le prérequis. Un groupe de travail avec les logiciels (+POC) sera prévu afin de lancer l'implémentation. Kick-off avec secteur 11/2021.
| - Careset allergies et intolérences | 04/2022 |  | 10/2021 |  | Mini-Labs (techniques) 02/2022. | https://simplifier.net/ehealthplatformfederalprofiles/beallergyintolerance ; https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/integration-pour-fhirvault
| - Careset Vaccination | 06/2022 |  | 12/2021 |  | Les premiers Careset (vaccination) seront en production 01/2022 | https://simplifier.net/ehealthplatformfederalprofiles/bevaccination
| - Autres Caresets | 12/2022 |  | 03/2022 |  | Production par iterations. Séquence : 1. patientWill 2. Problem 3. Addiction 4. Treatment | https://simplifier.net/search?fhirstatus=Active&nationality=BE&category=Profile
| - Modularisation du SumEHR (Caresets) | 2023 |  |  |  | Dépendance vis à vis Projets Caresets.
| RECIp-e – elektronisch voorschrift van geneesmiddelen : optimalisatie van dematerialisatie en nieuwe functies | 2022-12-01 | INAMI (Recip-e) | 2022-03-01 |  | Scope en cours d'élaboration, sera présenté en 12/2021 ex accès des médecins en lecture pour les prescriptions des autres médecins. La documentation détaillée sera présentée le 1/3/2022. Un processus de consultation itératif & interactif avec le secteur sera organisé.
| Mise en place d'un nouveau système de codage des diagnostiques (New Thesaurus & mapping SNOMED CT). | 12/2021 03/2022 | SPF Santé | 09/2021 Refset Mult-emediatt 12/2021 |  | Planning: - 3BT mapping based on soft input 07/2021 (Soft + INAMI); DONE - Extension to be proposed 11/2021 (INAMI); - Mapping to SNOMED CT 12/2021 (Consortium). - Integration GP Refset V3 - + Mapping ICD10 ICPC 2 en 03/2022 Note : Developer Training Day sur comment utiliser SNOMED CT + GP refset: 18/11/2021 |  | (3BT uniformisé & Mapping SNOMED CT --> integration in soft)
| Digitalisation et codage (FHIR & LOINC) des résultats des tests les plus usuels en biologie clinique & imagerie. | 04/2022 | e-Health | 12/2020 | X | Pilote avec 2 softs GP & 2 softs Labo ; documentation (messages FIHR, codage RETAM, etc.) déjà disponible mais processus continu d'amélioration sur base du pilote. | https:// <https://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/en> www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/en#ConcerningFHIR <https://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/en>
| VIDIS : Ajout Unique ID pour chaque ligne de médication. | 09/2022 | INAMI | 12/2021 |  | Cf Trioverleg avec Agoria : réunion de coordination demandée à Agoria.
| Prescription de renvoie - Verwijsvoorschrift (imagerie, Kiné & infi). | 2022 | INAMI | Q1 2022 | X | Q4 2021 : planning sera finalisé et communiqué
| Intégration de la télémédecine/téléexpertise. | 2022 | INAMI | 2022 | X | Normes en cours de validation (cadre juridique en cours de définition).
| VIDIS (phase 2) - utilisation du schéma de médication avant de prescrire et de délivrer (modification du flux). | 05/2023 ' | INAMI | 05/2022 | X | Documentation : à valider par des experts (externes)
| Intégration outil aide à la décision (CDS) | 2023 | INAMI | 2022 | X | Q1 2022 : planning sera finalisé et communiqué
| Integrated Care : permettre aux MG de participer activement dans une équipe de soins | 2023 | SPF Santé | Q3 2022 | X | Lié au point 4.2 de la roadmap eSanté. Des modules génériques seront développés et mis à disposition des logiciels. Les modules seront prêts en Q3 2022. Une Information sur le scope est prévue Q1 2022 ainsi qu'une implication du secteur des logiciels dans la lise oeuvre en Q2 2022.
Varia
| BCP : mise en place de messages (business) à destination des utilisateurs en cas d'indisponibilité | 2020* *En attente de la confirmation d'implémentation par tous les logiciels via Agoria. | e-Health | 05/2020 |  |  | Document envoyé à Agoria & Soft
| Généralisation de la possibilité de tiers payant pour tous les patients | 12/2021 | INAMI | 10/2021 |  | Décision stratégique à valider par INAMI
| ebox citoyen : utilisation de eh2ebox (eattest) pour l’envoi systématique de la copie de l’ASD (par défaut au lieu d’optionnel) | 06/2022 | e-Health | 10/2021 |  | eBox déjà activée actuellement.
| Déclaration d’effets secondaires médicaments via formulaires automatisés | 12/22 | AFMPS | 03/2022 |  | Récupération de données directement dans le DMI pour export vers la DB 'VONS'
| Digitalisation de formulaires mutualistes | 2023 | CIN | 2022 |  | Passage de formulaires papier en PDF ou digital.
Documentation Disponible
Documentation en cours de finalisation
Documentation non encore disponible

## MG Statut CG structuré (hidden)
| Libellé | Date Cible | Trekker | Disponibilité de la Documentation | Plan de relance UE | Contexte | Dépendances | Décision Qui/quand | planning détaillé | Minilabs | Interaction secteur/ contexte | Commentaires --> à remplacer par des colonnes | Documentation
| RECIp-e - prescription électronique de médicaments : implémentation de la dématérialisation complète de la prescription. | 15/9/2021 (finalisé) | INAMI (Recip-e) | 10/2020 | [8 empty] | https://recip-e.be
| Mise à jour des services Rn Consult - consultation des informations du registre national. | 12/2021 | e-Health | 09/2020 | [5 empty] | Mini-labs en cours. |  |  | https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/service-webservices-consultrn
| SAMV2 - source authentique des médicaments : « Addtional Requests » : modifications mineures à effectuer en plus des points déjà mis en place en 2020. | 12/2021 | INAMI | 2021-03-31 |  | - intervention supplémentaire dans le coût des contraceptifs pour les jeunes ce point n’a pas été testé en 2020 ; - mise à jour de la base données: quotidiennement au lieu de tous les 14 jours -> modification du critère de 2020 – ce point à un impact sur Recip-e, la prescription électronique serait refusée si non basée sur une base de données à jour. - classification des médicaments dans la F5picklist -> précision du critère initial ; - dénomination des médicaments dans la picklist: d’abord nom FAMHP, ensuite BCIP (et non l’inverse comme testé en 2020) -> modification du critère initial ; - en cas de remboursement, le chapitre IV et VIII doit toujours être clairement visible à l’écran -> modification du critère initial. | [5 empty] | - intervention supplémentaire dans le coût des contraceptifs pour les jeunes ce point n’a pas été testé en 2020 ; - mise à jour de la base données: quotidiennement au lieu de tous les 14 jours -> modification du critère de 2020 – ce point à un impact sur Recip-e, la prescription électronique serait refusée si non basée sur une base de données à jour. - classification des médicaments dans la F5picklist -> précision du critère initial ; - dénomination des médicaments dans la picklist: d’abord nom FAMHP, ensuite BCIP (et non l’inverse comme testé en 2020) -> modification du critère initial ; - en cas de remboursement, le chapitre IV et VIII doit toujours être clairement visible à l’écran -> modification du critère initial. | https://www.samportal.be/fr/sam/documentation
| VIDIS : assurer la qualité et l’interopérabilité sémantique des schémas de médication & posologie. Assurer la qualité et l’interopérabilité des schémas de médication. Documentation détaillée des critères 07/2021 + Q&A (done). | 12/2021 | INAMI | 2021-03-31 | [8 empty] | https://www.inami.fgov.be/fr/themes/qualite-soins/e-sante/Pages/projet-vidis.aspx
| Mult-eMediatt - Informatisation du certificat d’incapacité de travail. | 03/2022 | e-Health | 01/2021 |  |  |  |  | Sept 2021: een refset is beschikbaar met ongeveer 4000 concepten waarvan minstens 400 uit de prioriteitenlijst mult-eMediatt; - Dec 2021 – maart 2022: organisatie van de mini-labs; - Half maart 2022: een bijgewerkte refset (GP Refset V3) zal beschikbaar zijn. Deze refset zal nagenoeg alle codes uit de prioriteitenlijst mult-eMediatt bevatten. |  |  |  | https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/service-mult-emediatt
| eAttest V3 (remplace eAttest V2) | 30/11/22 | CIN | 10/2021 | [5 empty] | Les agréments seront effectués à partir du 1/12/2021
| Intégration des Caresets modulaires visant à l'échange de données en FHIR & stockage sur les coffres-forts |  | INAMI |  | X |  | La mise en place de FHIR dans les DMI est le prérequis. Un groupe de travail avec les logiciels (+POC) sera prévu afin de lancer l'implémentation. Kick-off avec secteur 11/2021.
| - Careset allergies et intolérences | 04/2022 |  | 10/2021 | [5 empty] | Mini-Labs (techniques) 02/2022. |  |  | https://simplifier.net/ehealthplatformfederalprofiles/beallergyintolerance ; https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/integration-pour-fhirvault
| - Careset Vaccination | 06/2022 |  | 12/2021 |  |  |  |  | Les premiers Careset (vaccination) seront en production 01/2022 |  |  |  | https://simplifier.net/ehealthplatformfederalprofiles/bevaccination
| - Autres Caresets | 12/2022 |  | 03/2022 |  |  |  |  | Production par iterations. Séquence : 1. patientWill 2. Problem 3. Addiction 4. Treatment |  |  |  | https://simplifier.net/search?fhirstatus=Active&nationality=BE&category=Profile
| - Modularisation du SumEHR (Caresets) | 2023 |  |  |  |  | Dépendance vis à vis Projets Caresets.
| RECIp-e – elektronisch voorschrift van geneesmiddelen : optimalisatie van dematerialisatie en nieuwe functies | 2022-12-01 | INAMI (Recip-e) | 2022-03-01 |  |  |  |  | Scope en cours d'élaboration, sera présenté en 12/2021 ex accès des médecins en lecture pour les prescriptions des autres médecins. La documentation détaillée sera présentée le 1/3/2022. Un processus de consultation itératif & interactif avec le secteur sera organisé.
| Mise en place d'un nouveau système de codage des diagnostiques (New Thesaurus & mapping SNOMED CT). | 12/2021 03/2022 | SPF Santé | 09/2021 Refset Mult-emediatt 12/2021 |  |  |  |  | Planning: - 3BT mapping based on soft input 07/2021 (Soft + INAMI); DONE - Extension to be proposed 11/2021 (INAMI); - Mapping to SNOMED CT 12/2021 (Consortium). - Integration GP Refset V3 - + Mapping ICD10 ICPC 2 en 03/2022 Note : Developer Training Day sur comment utiliser SNOMED CT + GP refset: 18/11/2021 |  |  |  |  | (3BT uniformisé & Mapping SNOMED CT --> integration in soft)
| Digitalisation et codage (FHIR & LOINC) des résultats des tests les plus usuels en biologie clinique & imagerie. | 04/2022 | e-Health | 12/2020 | X | [5 empty] | Pilote avec 2 softs GP & 2 softs Labo ; documentation (messages FIHR, codage RETAM, etc.) déjà disponible mais processus continu d'amélioration sur base du pilote. |  | https:// <https://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/en> www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/en#ConcerningFHIR <https://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/en>
| VIDIS : Ajout Unique ID pour chaque ligne de médication. | 09/2022 | INAMI | 12/2021 | [6 empty] | Cf Trioverleg avec Agoria : réunion de coordination demandée à Agoria.
| Prescription de renvoie - Verwijsvoorschrift (imagerie, Kiné & infi). | 2022 | INAMI | Q1 2022 | X |  |  |  | Q4 2021 : planning sera finalisé et communiqué
| Intégration de la télémédecine/téléexpertise. | 2022 | INAMI | 2022 | X |  |  |  | Normes en cours de validation (cadre juridique en cours de définition).
| VIDIS (phase 2) - utilisation du schéma de médication avant de prescrire et de délivrer (modification du flux). | 05/2023 ' | INAMI | 05/2022 | X | [5 empty] | Documentation : à valider par des experts (externes)
| Intégration outil aide à la décision (CDS) | 2023 | INAMI | 2022 | X |  |  |  | Q1 2022 : planning sera finalisé et communiqué
| Integrated Care : permettre aux MG de participer activement dans une équipe de soins | 2023 | SPF Santé | Q3 2022 | X | Lié au point 4.2 de la roadmap eSanté. Des modules génériques seront développés et mis à disposition des logiciels. Les modules seront prêts en Q3 2022. Une Information sur le scope est prévue Q1 2022 ainsi qu'une implication du secteur des logiciels dans la lise oeuvre en Q2 2022.
Varia
| BCP : mise en place de messages (business) à destination des utilisateurs en cas d'indisponibilité | 2020* *En attente de la confirmation d'implémentation par tous les logiciels via Agoria. | e-Health | 05/2020 | [8 empty] | Document envoyé à Agoria & Soft
| Généralisation de la possibilité de tiers payant pour tous les patients | 12/2021 | INAMI | 10/2021 | [6 empty] | Décision stratégique à valider par INAMI
| ebox citoyen : utilisation de eh2ebox (eattest) pour l’envoi systématique de la copie de l’ASD (par défaut au lieu d’optionnel). eBox déjà activée actuellement. | 06/2022 | e-Health | 10/2021 | [7 empty] | eBox déjà activée actuellement.
| Déclaration d’effets secondaires médicaments via formulaires automatisés. Récupération de données directement dans le DMI pour export vers la DB 'VONS' | 12/22 | AFMPS | 03/2022 | [7 empty] | Récupération de données directement dans le DMI pour export vers la DB 'VONS'
| Digitalisation de formulaires mutualistes. Passage de formulaires papier en PDF ou digital. | 2023 | CIN | 2022 | [7 empty] | Passage de formulaires papier en PDF ou digital.
Documentation Disponible
Documentation en cours de finalisation
Documentation non encore disponible